## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 4 | MIC240302428274 | Proyecto de inversión | 1055454.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055454.54, modificado:1055454.54}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 284235 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 284235 | S | 24 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA AGRARIA, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DENOVIEMBRE Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDADA TRES CUADRAS DE , lon:-102.21678361, lat:19.14872308}} | 2024-06-01 | 2024-08-10 | 1055454.07 | 1055454.07 | 1055454.07 | 1055454.07 | 1055454.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144787, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1055454.54, importe_modificado:1055454.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2428274/proyecto_INICIO, 2428274/proyecto_FIN, 2428274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202359509 | Proyecto de inversión | 743119.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743119.2, modificado:743119.2}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE CRUCERO DE PARACUARO - 41657 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 41657 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CALLE PRIMERA CALLE EJIDO USPERO, 60782 CRUCERO DE PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CARRETERA, CALLE ESCUELA LA CALLE SE ENCUENTA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA DE LA CARRETERA, lon:-102.27579846, lat:19.01505821}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 743119.2 | 743119.2 | 743119.2 | 743119.2 | 743119.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144850, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:743119.2, importe_modificado:743119.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2359509/proyecto_INICIO, 2359509/proyecto_FIN, 2359509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202359643 | Proyecto de inversión | 1160370.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160370.04, modificado:1160370.04}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE CIUDAD MORELOS - 42209 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 42209 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO USPERO, 60782 CIUDAD MORELOS [CRUCERO DE PARÁCUARO], PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TALLER ORTIZ, CALLE LIMONERAS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD A TRES CU, lon:-102.27823123, lat:19.01278138}} | 2024-08-01 | 2024-10-15 | 1160370.04 | 1160370.04 | 1160370.04 | 1160370.04 | 1160370.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144851, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1160370.04, importe_modificado:1160370.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2359643/proyecto_INICIO, 2359643/proyecto_FIN, 2359643/proyecto_INICIO, 2359643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240302418203 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:379080.43}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE ESPAÑITA - 222983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 222983 | S | 82 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO ESPAÑITA - PARACUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 EJIDO ESPAÑITA, 60776 ESPAÑITA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PARACUARITO Y CAMINO PUERTECITOS, CAMINO LA HUERTA SE ENCUENTRA UBICADO EL LA PARTE P, lon:-102.25578736, lat:19.11956117}} | 2024-03-15 | 2024-10-15 | 379080.43 | 379080.43 | 379080.43 | 379080.43 | 379080.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144905, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:379080.43, importe_modificado:379080.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2418203/proyecto_INICIO, 2418203/proyecto_FIN, 2418203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240402509201 | Proyecto de inversión | 2594416 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2594416.0, modificado:2594416.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PARACUARO LOCALIDAD DE PARACUARO - 465928 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 465928 | S | 209 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:3.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLEJON DELA EMPACADORA EJIDO PARACUARO, 60760 SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL SOL, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CORONECA Y CALLEJON HUERTAS DE CULTIVO, CALLEJON EMPACADORA LA PLANTA TRATADORA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-102.20341487, lat:19.13700764}} | 2024-06-01 | 2024-08-30 | 2594416 | 2594416 | 2594416 | 2594416 | 2594416 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150657, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:2594416.0, importe_modificado:2594416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:100.0}} | {2509201/proyecto_INICIO, 2509201/proyecto_FIN, 2509201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240402509202 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE EL CAULOTE - 465933 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 465933 | S | 90 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CAHULOTE - EL MARQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 5 EJIDO CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL CITIR Y TERRACERIA HUERTAS DE CULTIVO, TERRACERIA EL MARQUEZ EL CAMI, lon:-102.1309214, lat:19.12505359}} | 2024-04-15 | 2024-10-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150634, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | {2509202/proyecto_INICIO, 2509202/proyecto_FIN, 2509202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202360534 | Proyecto de inversión | 880672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880672.0, modificado:880672.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE LAS YEGUAS - 43271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 43271 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:34, direccion:CALLE GLORIETA LAS YEGUAS EJIDO LAS YEGUAS, 60783 LAS YEGUAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GLORIETA LAS YEGUAS Y CALLE HAMBURGUERAS KARINA, CALLE MINI SUPER SAN PEDRO LA CALLE SE ENCUENTRAEN LA PARTE PONIENTE DE LA, lon:-102.27741058, lat:18.90743698}} | 2024-09-23 | 2024-11-09 | 880672 | 880672 | 880672 | 880672 | 880672 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144864, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:880672.0, importe_modificado:880672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360534/proyecto_INICIO, 2360534/proyecto_FIN, 2360534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240302417825 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DEL 20 DE NOVIEMBRE - 220893 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 220893 | S | 355 | 344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8212.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 60785 VEINTE DE NOVIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA 20 DENOVIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRODEL MUNICIPIO , lon:-102.25081814, lat:19.06645694}} | 2024-09-15 | 2024-10-30 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144804, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2417825/proyecto_INICIO, 2417825/proyecto_FIN, 2417825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202360593 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERES PLAZA CIVICA EN PARACUARO LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA - 43506 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 43506 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PIEDRA PARADA, 60782 PIEDRA PARADA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA DE TELEBACHILLERES SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA , lon:-102.2303431, lat:19.00809529}} | 2024-10-13 | 2024-11-13 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144865, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360593/proyecto_INICIO, 2360593/proyecto_FIN, 2360593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202360388 | Proyecto de inversión | 998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998000.0, modificado:998000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EN LA CALZADA DEL PANTEON - 42552 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 42552 | S | 127 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:7, direccion:CALZADA PANTEON EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL ALLENDE, CALLE PANTEON LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE QUE LLE, lon:-102.18423302, lat:19.07618008}} | 2024-09-01 | 2024-10-30 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | 998000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144856, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:998000.0, importe_modificado:998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360388/proyecto_INICIO, 2360388/proyecto_FIN, 2360388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202360646 | Proyecto de inversión | 452000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452000.0, modificado:452000.0}} | CONSTRUCCION DE COLEGIO DE BACHILLERES PLAZA CIVICA EN PARACUARO LOCALIDAD DE LA ESTANCIA PONIENTE - 43712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 43712 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE BACHILLERES EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BACHILLERES Y CARRETERA SALIDA ORDEÑITAS, CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA DE BACHILLERES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE , lon:-102.18283901, lat:19.2091226}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 452000 | 452000 | 452000 | 452000 | 452000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144866, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:452000.0, importe_modificado:452000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360646/proyecto_INICIO, 2360646/proyecto_FIN, 2360646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202360662 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:621503.57}} | CONSTRUCCION DE PRIMARIA SANITARIO EN PARACUARO LOCALIDAD DE LOS POZOS - 43783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 43783 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS POZOS, 60790 LOS POZOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE SALIDA A PRIMERO DE SEPTIEMBRE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBI, lon:-102.19950037, lat:18.90388341}} | 2024-10-13 | 2024-11-30 | 621503.57 | 621503.57 | 621503.57 | 621503.57 | 621503.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144868, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:621503.57, importe_modificado:621503.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360662/proyecto_INICIO, 2360662/proyecto_PROCESO, 2360662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202360658 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PARACUARO LOCALIDAD DE LOS BANCOS - 46285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 46285 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE LIBRAMIENTO EJIDO LOS BANCOS, 60763 LOS BANCOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA A LA ESTANCIA Y CALLE BARRANCA, CALLE COLONIA NUEVA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD PASAND, lon:-102.20573148, lat:19.18335181}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144897, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2360658/proyecto_INICIO, 2360658/proyecto_PROCESO, 2360658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202360318 | Proyecto de inversión | 880672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880672.0, modificado:880672.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE REYNOSA - 42249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 42249 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE TELEBACHILLERATO 216 EJIDO USPERO, 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE ABAROTES LA CAPILLA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD A MEDIA CUADR, lon:-102.26478278, lat:19.01520142}} | 2024-09-15 | 2024-11-15 | 880672 | 880672 | 880672 | 880672 | 880672 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144852, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:880672.0, importe_modificado:880672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360318/proyecto_INICIO, 2360318/proyecto_FIN, 2360318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202360680 | Proyecto de inversión | 324000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324000.0, modificado:324000.0}} | CONSTRUCCION DE TELEBACHILLRES TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PARACUARO LOCALIDAD DE USPERO - 46362 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 46362 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE TELEBACHILLERES EJIDO USPERO, 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE AREA COMUN, CALLE ABARROTES LA CAPILLA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD A UN, lon:-102.26428926, lat:19.01546768}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | 324000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144898, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:324000.0, importe_modificado:324000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360680/proyecto_INICIO, 2360680/proyecto_FIN, 2360680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202361329 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN PARACUARO LOCALIDAD DE PRIMERO DE SEPTIEMBRE - 46397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 46397 | S | 115 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:35, direccion:CALLE CERRITO EJIDO PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 60790 PRIMERO DE SEPTIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRITO Y CALLEJON LIMONERAS, CALLEJON HUERTAS DE CULTIVO EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE DE LA COMUNIDA, lon:-102.19056437, lat:18.86979365}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144899, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2361329/proyecto_INICIO, 2361329/proyecto_FIN, 2361329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240302416702 | Acción | 1020539.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020539.36, modificado:1020539.36}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 213535 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 213535 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.220048, lat:19.145773}} | 2024-03-01 | 2024-11-29 | 1020539.36 | 1020539.36 | 1020539.36 | 1020539.36 | 1020539.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150650, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1020539.36, importe_modificado:1020539.36}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:100.0}} | {2416702/proyecto_INICIO, 2416702/proyecto_PROCESO, 2416702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202360677 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE EL VARAL - 43891 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 43891 | S | 41 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VARAL, 60782 EL VARAL (EL OREJANO), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA A USPERO, CALLE AUTOSERVICIO LA PASADITA EL CAMELLON SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE NORTE DE LA C, lon:-102.28743496, lat:18.98618828}} | 2024-09-15 | 2024-10-15 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144891, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360677/proyecto_INICIO, 2360677/proyecto_FIN, 2360677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202360508 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN PARACUARO LOCALIDAD DE LA ESTANCIA ORIENTE - 43180 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 43180 | S | 39 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE AUDITORIO EJIDAL, CALLE PRINCIPAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-102.17690212, lat:19.20939898}} | 2024-10-07 | 2024-11-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144863, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360508/proyecto_INICIO, 2360508/proyecto_FIN, 2360508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | MIC240202360764 | Proyecto de inversión | 49488.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49488.47, modificado:49488.47}} | REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN PARACUARO LOCALIDAD DE PARACUARO - 44287 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 44287 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE JUAN ESCUTIA LA CASA DE SALUD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRO , lon:-102.21769496, lat:19.14435602}} | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 49488.47 | 49488.47 | 49488.47 | 49488.47 | 49488.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144893, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:49488.47, importe_modificado:49488.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2360764/proyecto_INICIO, 2360764/proyecto_FIN, 2360764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
MIC240302428274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1055454.54 | 1055454.54
MIC240202359509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743119.2 | 743119.2
MIC240202359643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1160370.04 | 1160370.04
MIC240302418203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 379080.43
MIC240402509201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2594416 | 2594416
MIC240402509202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 350000
MIC240202360534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 880672 | 880672
MIC240302417825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1800000 | 1800000
MIC240202360593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570000 | 570000
MIC240202360388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998000 | 998000
MIC240202360646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452000 | 452000
MIC240202360662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 621503.57
MIC240202360658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
MIC240202360318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 880672 | 880672
MIC240202360680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324000 | 324000
MIC240202361329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 450000
MIC240302416702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1020539.36 | 1020539.36
MIC240202360677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
MIC240202360508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
MIC240202360764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49488.47 | 49488.47

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MIC240302428274 | Metros Cuadrados | 800 | 100
MIC240202359509 | Metros Cuadrados | 800 | 100
MIC240202359643 | Metros Cuadrados | 950 | 100
MIC240302418203 | Kilómetro | 3.5 | 100
MIC240402509201 | Hectárea | 3.5 | 100
MIC240402509202 | Kilómetro | 4.5 | 100
MIC240202360534 | Metros Cuadrados | 1000 | 100
MIC240302417825 | Metros lineales | 8212 | 100
MIC240202360593 | Metros Cuadrados | 540 | 100
MIC240202360388 | Metros Cuadrados | 900 | 100
MIC240202360646 | Metros Cuadrados | 540 | 100
MIC240202360662 | Metros Cuadrados | 120 | 100
MIC240202360658 | Metros lineales | 200 | 100
MIC240202360318 | Metros Cuadrados | 900 | 100
MIC240202360680 | Metros Cuadrados | 540 | 100
MIC240202361329 | Piezas | 1 | 100
MIC240302416702 | SERVICIO(S) | 1 | 100
MIC240202360677 | Metros Cuadrados | 200 | 100
MIC240202360508 | Metros Cuadrados | 750 | 100
MIC240202360764 | Metros Cuadrados | 10 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MIC240302428274 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA AGRARIA, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 20 DENOVIEMBRE Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDADA TRES CUADRAS DE | -102.2168 | 19.1487
MIC240202359509 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Crucero de Parácuaro | CALLE PRIMERA CALLE EJIDO USPERO, 60782 CRUCERO DE PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CARRETERA, CALLE ESCUELA LA CALLE SE ENCUENTA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA DE LA CARRETERA | -102.2758 | 19.0151
MIC240202359643 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Ciudad Morelos [Crucero de Parácuaro] | CALLE PRINCIPAL EJIDO USPERO, 60782 CIUDAD MORELOS [CRUCERO DE PARÁCUARO], PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TALLER ORTIZ, CALLE LIMONERAS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD A TRES CU | -102.2782 | 19.0128
MIC240302418203 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Españita | CAMINO TRAMO ESPAÑITA - PARACUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 5 EJIDO ESPAÑITA, 60776 ESPAÑITA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PARACUARITO Y CAMINO PUERTECITOS, CAMINO LA HUERTA SE ENCUENTRA UBICADO EL LA PARTE P | -102.2558 | 19.1196
MIC240402509201 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | CALLEJON DELA EMPACADORA EJIDO PARACUARO, 60760 SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL SOL, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CORONECA Y CALLEJON HUERTAS DE CULTIVO, CALLEJON EMPACADORA LA PLANTA TRATADORA SE ENCUENTRA UBICADA E | -102.2034 | 19.137
MIC240402509202 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Caulote | TERRACERÍA TRAMO EL CAHULOTE - EL MARQUEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 5 EJIDO CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE TERRACERIA EL CITIR Y TERRACERIA HUERTAS DE CULTIVO, TERRACERIA EL MARQUEZ EL CAMI | -102.1309 | 19.1251
MIC240202360534 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Yeguas | CALLE GLORIETA LAS YEGUAS EJIDO LAS YEGUAS, 60783 LAS YEGUAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GLORIETA LAS YEGUAS Y CALLE HAMBURGUERAS KARINA, CALLE MINI SUPER SAN PEDRO LA CALLE SE ENCUENTRAEN LA PARTE PONIENTE DE LA | -102.2774 | 18.9074
MIC240302417825 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Veinte de Noviembre | CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 60785 VEINTE DE NOVIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA 20 DENOVIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRODEL MUNICIPIO | -102.2508 | 19.0665
MIC240202360593 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Piedra Parada | CALLE PRINCIPAL EJIDO PIEDRA PARADA, 60782 PIEDRA PARADA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA DE TELEBACHILLERES SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA | -102.2303 | 19.0081
MIC240202360388 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | CALZADA PANTEON EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL ALLENDE, CALLE PANTEON LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE QUE LLE | -102.1842 | 19.0762
MIC240202360646 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | La Estancia | CALLE BACHILLERES EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BACHILLERES Y CARRETERA SALIDA ORDEÑITAS, CALLE PRINCIPAL LA ESCUELA DE BACHILLERES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE | -102.1828 | 19.2091
MIC240202360662 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Pozos | CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS POZOS, 60790 LOS POZOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA, CALLE SALIDA A PRIMERO DE SEPTIEMBRE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBI | -102.1995 | 18.9039
MIC240202360658 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Los Bancos | CALLE LIBRAMIENTO EJIDO LOS BANCOS, 60763 LOS BANCOS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SALIDA A LA ESTANCIA Y CALLE BARRANCA, CALLE COLONIA NUEVA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD PASAND | -102.2057 | 19.1834
MIC240202360318 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | CALLE TELEBACHILLERATO 216 EJIDO USPERO, 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE ABAROTES LA CAPILLA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD A MEDIA CUADR | -102.2648 | 19.0152
MIC240202360680 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | CALLE TELEBACHILLERES EJIDO USPERO, 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE AREA COMUN, CALLE ABARROTES LA CAPILLA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD A UN | -102.2643 | 19.0155
MIC240202361329 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Primero de Septiembre | CALLE CERRITO EJIDO PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 60790 PRIMERO DE SEPTIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CERRITO Y CALLEJON LIMONERAS, CALLEJON HUERTAS DE CULTIVO EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE DE LA COMUNIDA | -102.1906 | 18.8698
MIC240302416702 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.22 | 19.1458
MIC240202360677 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Varal (El Orejano) | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VARAL, 60782 EL VARAL (EL OREJANO), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SALIDA A USPERO, CALLE AUTOSERVICIO LA PASADITA EL CAMELLON SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE NORTE DE LA C | -102.2874 | 18.9862
MIC240202360508 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | La Estancia | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE AUDITORIO EJIDAL, CALLE PRINCIPAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD | -102.1769 | 19.2094
MIC240202360764 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE JUAN ESCUTIA LA CASA DE SALUD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRO | -102.2177 | 19.1444

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MIC240302428274 | Administración directa | 144787 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 1055454.54 | 1055454.54
MIC240202359509 | Administración directa | 144850 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 743119.2 | 743119.2
MIC240202359643 | Administración directa | 144851 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 1160370.04 | 1160370.04
MIC240302418203 | Administración directa | 144905 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 379080.43 | 379080.43
MIC240402509201 | Administración directa | 150657 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 2594416 | 2594416.0
MIC240402509202 | Administración directa | 150634 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 350000 | 350000.0
MIC240202360534 | Administración directa | 144864 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 880672 | 880672.0
MIC240302417825 | Administración directa | 144804 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 1800000 | 1800000.0
MIC240202360593 | Administración directa | 144865 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 570000 | 570000.0
MIC240202360388 | Administración directa | 144856 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 998000 | 998000.0
MIC240202360646 | Administración directa | 144866 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 452000 | 452000.0
MIC240202360662 | Administración directa | 144868 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 621503.57 | 621503.57
MIC240202360658 | Administración directa | 144897 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 300000 | 300000.0
MIC240202360318 | Administración directa | 144852 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 880672 | 880672.0
MIC240202360680 | Administración directa | 144898 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 324000 | 324000.0
MIC240202361329 | Administración directa | 144899 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 450000 | 450000.0
MIC240302416702 | Administración directa | 150650 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 1020539.36 | 1020539.36
MIC240202360677 | Administración directa | 144891 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 170000 | 170000.0
MIC240202360508 | Administración directa | 144863 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 800000 | 800000.0
MIC240202360764 | Administración directa | 144893 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 49488.47 | 49488.47

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MIC240302428274 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | 100
MIC240202359509 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | 100
MIC240202359643 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 100 | 100
MIC240302418203 | 2024 | 4 | Kilómetro | 3.5 | 100 | 100 | 100
MIC240402509201 | 2024 | 4 | Hectárea | 3.5 | 100 | 100 | 100
MIC240402509202 | 2024 | 4 | Kilómetro | 4.5 | 100 | 100 | 100
MIC240202360534 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | 100
MIC240302417825 | 2024 | 4 | Metros lineales | 8212 | 100 | 100 | 100
MIC240202360593 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | 100
MIC240202360388 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 100 | 100
MIC240202360646 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | 100
MIC240202360662 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | 100
MIC240202360658 | 2024 | 4 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | 100
MIC240202360318 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 900 | 100 | 100 | 100
MIC240202360680 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | 100
MIC240202361329 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 100 | 100 | 100
MIC240302416702 | 2024 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 100 | 100 | 100
MIC240202360677 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | 100
MIC240202360508 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 750 | 100 | 100 | 100
MIC240202360764 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".