## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | FOLIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | MIC220302116461 | 939271.02 | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 146060 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 146060 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-07 | 2022-10-30 | 709049.58 | 939271.02 | 939271.02 | 709049.58 | 709049.58 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202078610 | 400000 | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LAS CRUCITAS EN LA CALLE PRINCIPAL - 74080 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 74080 | 23 | 27 | 0 | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202078399 | 1777102.92 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO - 72926 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72926 | 27 | 29 | 0 | 2022-03-10 | 2022-06-10 | 1777102.92 | 1777102.92 | 1777102.92 | 1777102.92 | 1777102.9 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202078366 | 585000 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 72816 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72816 | 23 | 27 | 0 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202078334 | 1550000 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE USPERO EN LA CALLE ABARROTES LA CAPILLA - 72634 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72634 | 49 | 47 | 0 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 643269.92 | 1550000 | 1550000 | 643269.92 | 643269.92 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202076932 | 1430001.2 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 64843 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 64843 | 994 | 972 | 0 | 2022-05-16 | 2022-07-16 | 645473.04 | 1430001.2 | 1430001.2 | 645473.04 | 645473.04 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202077839 | 537500 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA - 69930 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 69930 | 10 | 12 | 0 | 2022-03-07 | 2022-04-16 | 87728 | 537500 | 537500 | 87728 | 87728 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202076908 | 820000 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EN LA CALLE DEL PANTEON - 64731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 64731 | 669 | 664 | 0 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 0 | 820000 | 820000 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202078589 | 603452 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ORDEÑITAS EN LA SEGUNDA CALLE - 74005 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 74005 | 124 | 117 | 0 | 2022-07-04 | 2022-09-04 | 0 | 603452 | 603452 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202078339 | 125000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 72676 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72676 | 23 | 27 | 0 | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 0 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202078323 | 250000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE USPERO CALL DE ABARROTES LA CAPILLA - 72536 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72536 | 49 | 47 | 0 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 172671.22 | 250000 | 250000 | 172671.22 | 172671.22 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202076928 | 570000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 64811 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 64811 | 994 | 972 | 0 | 2022-05-16 | 2022-07-16 | 304566.94 | 570000 | 570000 | 304566.94 | 304566.94 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202076904 | 380000 | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO,LOCALIDAD DE BUENOS AIRES CALLE DEL PANTEON - 64709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 64709 | 669 | 664 | 0 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 0 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202078382 | 2000000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL CAHULOTE EN LAS CALLES ORIENTE Y PONIENTE - 72881 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72881 | 317 | 337 | 0 | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 1550000 | 2000000 | 2000000 | 1550000 | 1550000 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202068757 | 400351.22 | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES - 4011 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 4011 | 4537 | 4507 | 0 | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 0 | 400351.22 | 400351.22 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202068745 | 361047.57 | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO - 3862 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 3862 | 460 | 535 | 0 | 2022-04-24 | 2022-05-24 | 361047.57 | 361047.57 | 361047.57 | 361047.57 | 361047.57 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202068752 | 400000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 3949 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 3949 | 39 | 36 | 0 | 2022-05-02 | 2022-06-02 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202077821 | 375000 | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE BUENOS AIRES AL CUIJE - 69787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 69787 | 49 | 44 | 0 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202068736 | 376000 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA PASEO DE LA REFORMA Y AVENIDA Y GUADALUPE VICTORIA - 3703 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 3703 | 43 | 57 | 0 | 2022-04-04 | 2022-05-07 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | 376000 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202076900 | 353200 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PUERTA CHICA EN LA CALLE PRINCIPAL - 64687 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 64687 | 29 | 37 | 0 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 353200 | 353200 | 353200 | 353200 | 353200 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202078321 | 1125011 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 72510 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 72510 | 72 | 79 | 0 | 2022-03-10 | 2022-05-10 | 1125011 | 1125011 | 1125011 | 1125011 | 1125011 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220102061823 | 169619 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO - 6477 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 6477 | 71 | 79 | 0 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 169619 | 169619 | 169619 | 169619 | 169619 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202078641 | 2000000 | PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL VARAL - 74217 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 74217 | 393 | 376 | 0 | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202079463 | 318360 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS - 78295 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 78295 | 77 | 73 | 0 | 2022-06-15 | 2022-08-15 | 318360 | 318360 | 318360 | 318360 | 318360 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | MIC220202078634 | 1400000 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL CAHULOTE EN LA CALLE DE LA GLORIETA - 74186 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Parácuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Parácuaro | 74186 | 319 | 332 | 0 | 2022-02-21 | 2022-04-23 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
MIC220302116461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939271.02 | 939271.02
MIC220202078610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MIC220202078399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1777102.92 | 1777102.92
MIC220202078366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585000 | 585000
MIC220202078334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000
MIC220202076932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430001.2 | 1430001.2
MIC220202077839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 537500 | 537500
MIC220202076908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820000 | 820000
MIC220202078589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 603452 | 603452
MIC220202078339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
MIC220202078323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MIC220202076928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570000 | 570000
MIC220202076904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
MIC220202078382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MIC220202068757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400351.22 | 400351.22
MIC220202068745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361047.57 | 361047.57
MIC220202068752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
MIC220202077821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
MIC220202068736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376000 | 376000
MIC220202076900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353200 | 353200
MIC220202078321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125011 | 1125011
MIC220102061823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169619 | 169619
MIC220202078641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MIC220202079463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318360 | 318360
MIC220202078634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MIC220302116461 | Vehículos | 1 | 75
MIC220202078610 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540
MIC220202078399 | Metros cuadrados de construcción | 1240 | 100
MIC220202078366 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900
MIC220202078334 | Metros cuadrados de construcción | 1900 | 42
MIC220202076932 | Metros Cuadrados | 3300 | 45
MIC220202077839 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700
MIC220202076908 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
MIC220202078589 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800
MIC220202078339 | Metros lineales | 100 | 100
MIC220202078323 | Metros lineales | 200 | 69
MIC220202076928 | Metros lineales | 200 | 200
MIC220202076904 | Metros lineales | 200 | 200
MIC220202078382 | Metros lineales | 3000 | 3000
MIC220202068757 | Planta(s) | 1 | 1
MIC220202068745 | Metros lineales | 266 | 100
MIC220202068752 | Metros lineales | 320 | 100
MIC220202077821 | Kilómetro lineal | 3 | 100
MIC220202068736 | Metros lineales | 300 | 100
MIC220202076900 | Metros cuadrados de construcción | 126 | 100
MIC220202078321 | Metros cuadrados de construcción | 1682 | 100
MIC220102061823 | Metros Cuadrados | 208 | 100
MIC220202078641 | Kilómetro lineal | 1 | 100
MIC220202079463 | Cuarto(s) | 30 | 100
MIC220202078634 | Metros cuadrados de construcción | 1850 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MIC220302116461 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.22 | 19.1458
MIC220202078610 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Crucitas | CALLE DE LA TELESECUNDARIA EJIDO LAS CRUCITAS, 60793 LAS CRUCITAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA TELESECUNDARIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRIMERA LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA EN LA PRIMER | -102.2322 | 18.9
MIC220202078399 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO DE LA TENENCIA DE ANTUNEZ A | -102.2102 | 19.018
MIC220202078366 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GARCIA PUEBLITA, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN LA PARTE PARTE | -102.2087 | 19.0216
MIC220202078334 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | CALLE DE LA CAPILLA EJIDO USPERO, 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DE LA CAPILLA, CALLE SEGUNDA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE DE LA CA | -102.2689 | 19.0153
MIC220202076932 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE NACIONAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE QU | -102.2199 | 19.1488
MIC220202077839 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DEL JARDIN MUNICIPAL EN LA PARTE | -102.2209 | 19.144
MIC220202076908 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | CALLE DEL PANTEON EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA GL | -102.1823 | 19.0753
MIC220202078589 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Ordeñitas | CALLE SEGUNDA EJIDO ORDEÑITAS, 60778 LAS ORDEÑITAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE SEGUNDA, CAMINO SACA COSECHAS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNIDAD SOBRE EL CAMINO SAC | -102.1907 | 19.236
MIC220202078339 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GARCIA PUEBLITA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE VALENTIN GOMEZ FAFIAS LA CALLE SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIE | -102.2101 | 19.02
MIC220202078323 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | CALLE DE LA CAPILLA EJIDO USPERO, 60782 USPERO (REYNOSA), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA CAPILLA Y CALLE ABASOLO, CALLE SEGUNDA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD JUNTO A LA CAPILLA | -102.2688 | 19.0153
MIC220202076928 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE NACIONAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE QU | -102.2231 | 19.1488
MIC220202076904 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | CALLE DEL PANTEON EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A UN LADO DE LA GL | -102.1822 | 19.0753
MIC220202078382 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Caulote | CALLE DE ORIENTE A PONIENTE EJIDO EL CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE PONIENTE, CALLE PRINCIPAL LAS CALLES BENEFICIADAS CON EL SISTEMA DE DRENAJE SON LAS SEIS CALLES QUE SE E | -102.1321 | 19.1269
MIC220202068757 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | CALLEJON CANAL DE RIEGO EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON DEL PITIRI Y CALLEJON LA POCHOTA, CALLEJON LOS ALVAREZ LA PLANTA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION | -102.2097 | 18.9928
MIC220202068745 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | CALLEJON CALLEJON DEL CANAL COLONIA BICENTENARIO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y PRIVADA CAMELINAS, CALLE CENTENARIO LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DE LA POBLA | -102.2116 | 19.1429
MIC220202068752 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CABE | -102.2153 | 19.1442
MIC220202077821 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Orejón | CALLEJON EL OREJON EJIDO BUENOS AIRES, 60760 EL OREJÓN, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE BRECHA RIO OREJON Y BRECHA BUENOS AIRES, BRECHA CARRETERA EL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA CABECERA MUNICI | -102.2173 | 19.096
MIC220202068736 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Veinte de Noviembre | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 60760 VEINTE DE NOVIEMBRE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE RAFAEL LANDA AMADOR, CALLE IGNACIO COMONFORT LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO | -102.249 | 19.0687
MIC220202076900 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Puerta Chica (Barrio Seco) | CALLE PRINCIPAL EJIDO PUERTA CHICA, 60776 PUERTA CHICA (BARRIO SECO), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE ESCUELAS Y CALLE CARRILLO, CALLE SEGUNDA LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALL | -102.2087 | 19.1914
MIC220202078321 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA CENTRO, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMUNID | -102.2102 | 19.02
MIC220102061823 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | CALLE LEYES DE REFORMA COLONIA LAZARO CARDENAS, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 8 DE OCTUBRE, CALLE SAN PABLO GUELATAO LA CALLE SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNI | -102.2016 | 19.0075
MIC220202078641 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Varal (El Orejano) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL VARAL - CANCITA KILÓMETRO 1 + 0 EJIDO EL VARAL, 60782 EL VARAL (EL OREJANO), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA VARAL -CANCITA Y CALLEJON LIMONERAS, CALLEJON SACA COSECHAS LA CA | -102.2915 | 18.9825
MIC220202079463 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA CENTRO, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE 18 DE MARZO LAS CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA ZAP URBANA 140 EN | -102.1976 | 19.0144
MIC220202078634 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Caulote | CALLE DE LA GLORIETA EJIDO EL CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA, CALLE JARDIN DE NIÑOS LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -102.1313 | 19.1242

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MIC220302116461 | Administración directa | 120037 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 939271.02 | 939271.02
MIC220202078610 | Administración directa | 116447 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 400000 | 400000.0
MIC220202078399 | Obra | FISM-007b/2022 | SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 1777102.92 | 1777102.92
MIC220202078366 | Administración directa | 116424 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 585000 | 585000.0
MIC220202078334 | Administración directa | 116414 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 1550000 | 1550000.0
MIC220202076932 | Administración directa | 116387 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 1430001.2 | 1430001.2
MIC220202077839 | Administración directa | 116398 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 537500 | 537500.0
MIC220202076908 | Administración directa | 116385 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 820000 | 820000.0
MIC220202078589 | Administración directa | 116443 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 603452 | 603452.0
MIC220202078339 | Administración directa | 116423 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 125000 | 125000.0
MIC220202078323 | Administración directa | 116402 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 250000 | 250000.0
MIC220202076928 | Administración directa | 116386 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 570000 | 570000.0
MIC220202076904 | Administración directa | 116384 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 380000 | 380000.0
MIC220202078382 | Administración directa | 117038 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 2000000 | 2000000.0
MIC220202068757 | Administración directa | 116296 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 400351.22 | 400351.22
MIC220202068745 | Administración directa | 116294 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 361047.57 | 361047.57
MIC220202068752 | Administración directa | 116202 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 400000 | 400000.0
MIC220202077821 | Administración directa | 116381 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 375000 | 375000.0
MIC220202068736 | Administración directa | 116997 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 376000 | 376000.0
MIC220202076900 | Administración directa | 116298 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 353200 | 353200.0
MIC220202078321 | Obra | FISM-006b/2022 | SILVIA TRINIDAD LOPEZ VARGAS | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 1125011 | 1125011.0
MIC220102061823 | Administración directa | 114796 |  | MUNICIPIO DE PARACUARO, MICHOACÁN | 169619 | 169619.0
MIC220202078641 | Obra | FISM-009/2022 | MOPSA MEXICANA DE OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 2000000 | 2000000.0
MIC220202079463 | Administración directa | 117184 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 318360 | 318360.0
MIC220202078634 | Obra | FISM-008/2022 | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS, URBANIZACIONES E INGENIERIA | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 1399336.03 | 1399336.03

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MIC220302116461 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 75 | 75 | 100
MIC220202078610 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 540 | 540 | 100 | 18.5185
MIC220202078399 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1240 | 100 | 100 | 100
MIC220202078366 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 0 | 0
MIC220202078334 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1900 | 42 | 42 | 100
MIC220202076932 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3300 | 45 | 45 | 100
MIC220202077839 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 700 | 700 | 16 | 2.2857
MIC220202076908 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
MIC220202078589 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800 | 0 | 0
MIC220202078339 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
MIC220202078323 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 69 | 69 | 100
MIC220202076928 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 53 | 26.5
MIC220202076904 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
MIC220202078382 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 78 | 2.6
MIC220202068757 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0 | 0
MIC220202068745 | 2022 | 3 | Metros lineales | 266 | 100 | 100 | 100
MIC220202068752 | 2022 | 3 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | 100
MIC220202077821 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 3 | 100 | 100 | 100
MIC220202068736 | 2022 | 3 | Metros lineales | 300 | 100 | 100 | 100
MIC220202076900 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 126 | 100 | 100 | 100
MIC220202078321 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1682 | 100 | 100 | 100
MIC220102061823 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 208 | 100 | 100 | 100
MIC220202078641 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 100 | 100 | 100
MIC220202079463 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 30 | 100 | 100 | 100
MIC220202078634 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1850 | 100 | 100 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".