## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | CLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | MIC230202215208 | Proyecto de inversión | 301189.28 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 12476 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Agua y saneamiento | Municipio de Parácuaro | 12476 | 46 | 39 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 301189.27 | 301189.27 | 301189.27 | 301189.27 | 301189.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2023, contratista:ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:301189.27, importe_modificado:301189.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230302241115 | Proyecto de inversión | 100000 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EN LA GLORIETA DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS - 35534 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Urbanización | Municipio de Parácuaro | 35534 | 378 | 365 | 2023-07-03 | 2023-07-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134119, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230202215299 | Proyecto de inversión | 250000 | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN LA CALLE PRINICIPAL - 15271 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Agua y saneamiento | Municipio de Parácuaro | 15271 | 143 | 127 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131524, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230202217075 | Proyecto de inversión | 250000 | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE LAS YEGUAS A LAS CRUCITAS - 29378 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Transportes y vialidades | Municipio de Parácuaro | 29378 | 383 | 344 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131588, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230202217090 | Proyecto de inversión | 300000 | REHABILITACION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ESPAÑITA - 29447 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Transportes y vialidades | Municipio de Parácuaro | 29447 | 118 | 231 | 2023-05-01 | 2023-10-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131589, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230302241049 | Proyecto de inversión | 878914.6 | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE USPERO EN LA CALLE 18 DE MARZO - 31485 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Transportes y vialidades | Municipio de Parácuaro | 31485 | 24 | 27 | 2023-06-06 | 2023-08-05 | 878914.6 | 878914.6 | 878914.6 | 878914.6 | 878914.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134215, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:878914.6, importe_modificado:878914.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230302248392 | Proyecto de inversión | 1982300.46 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 154020 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Transportes y vialidades | Municipio de Parácuaro | 154020 | 42 | 37 | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 1982300.46 | 1982300.46 | 1982300.46 | 1982300.46 | 1982300.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134088, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1982300.46, importe_modificado:1982300.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230302241114 | Proyecto de inversión | 1060000 | CONSTRUCCION DE CALLE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE SALIDA AL PANTEON - 35434 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Transportes y vialidades | Municipio de Parácuaro | 35434 | 248 | 235 | 2023-07-03 | 2023-09-03 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134115, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1060000.0, importe_modificado:1060000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230402278345 | Proyecto de inversión | 990000 | CONSTRUCCION DE COLECTOR EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO LOCALIDAD DE EL CAHULOTE EN LA ENTRADA PRINCIPAL - 248119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Agua y saneamiento | Municipio de Parácuaro | 248119 | 214 | 227 | 2023-10-09 | 2023-11-10 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063/2023, contratista:CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:990000.0, importe_modificado:990000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230402279669 | Proyecto de inversión | 59826.18 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE ANTUNEZ EN LA CALLE 19 DE OCTUBRE - 255840 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Urbanización | Municipio de Parácuaro | 255840 | 52 | 47 | 2023-09-04 | 2023-10-30 | 59826.18 | 59826.18 | 59826.18 | 59826.18 | 59826.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131551, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:59826.18, importe_modificado:59826.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230202215184 | Proyecto de inversión | 2000000 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN EL CALLEJON PINZAN MOCHO - 11917 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Agua y saneamiento | Municipio de Parácuaro | 11917 | 69 | 73 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129311, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230302241117 | Proyecto de inversión | 140000 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EN LA GLORIETA DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS - 35592 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Urbanización | Municipio de Parácuaro | 35592 | 368 | 375 | 2023-08-07 | 2023-09-16 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134120, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230302248318 | Proyecto de inversión | 125699.54 | REHABILITACION DE BANQUETA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO EN EL PORTAL OCAMPO - 153544 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Transportes y vialidades | Municipio de Parácuaro | 153544 | 1270 | 1200 | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 125699.54 | 125699.54 | 125699.54 | 125699.54 | 125699.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134086, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:125699.54, importe_modificado:125699.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230402314693 | Proyecto de inversión | 509277.63 | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE EL CAHULOTE - 413374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Otros Proyectos | Municipio de Parácuaro | 413374 | 120 | 127 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 509277.63 | 509277.63 | 509277.63 | 509277.63 | 509277.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134085, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:509277.63, importe_modificado:509277.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230402314900 | Acción | 1078494.83 | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 414069 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Otros Proyectos | Municipio de Parácuaro | 414069 | 0 | 0 | 2023-04-15 | 2023-11-30 | 1078494.83 | 1078494.83 | 1078494.83 | 1078494.83 | 1078494.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137639, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:1078494.83, importe_modificado:1078494.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | MIC230302248339 | Proyecto de inversión | 292000 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE PARACUARO, LOCALIDAD DE PARACUARO - 153695 | 16 | Michoacán de Ocampo | 64 | Asistencia Social | Municipio de Parácuaro | 153695 | 270 | 230 | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134089, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN, monto:292000.0, importe_modificado:292000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
MIC230202215208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301189.28 | 301189.28
MIC230302241115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
MIC230202215299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MIC230202217075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
MIC230202217090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
MIC230302241049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878914.6 | 878914.6
MIC230302248392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1982300.46 | 1982300.46
MIC230302241114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060000 | 1060000
MIC230402278345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990000 | 990000
MIC230402279669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59826.18 | 59826.18
MIC230202215184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
MIC230302241117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
MIC230302248318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125699.54 | 125699.54
MIC230402314693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509277.63 | 509277.63
MIC230402314900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078494.83 | 1078494.83
MIC230302248339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292000 | 292000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
MIC230202215208 | Metros lineales | 409 | 100
MIC230302241115 | Luminaria | 4 | 100
MIC230202215299 | Metros lineales | 750 | 100
MIC230202217075 | Kilómetro | 1.75 | 100
MIC230202217090 | Kilómetro | 2.2 | 100
MIC230302241049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
MIC230302248392 | Metros Cuadrados | 1600 | 100
MIC230302241114 | Metros lineales | 120 | 100
MIC230402278345 | Metros lineales | 500 | 100
MIC230402279669 | Metros lineales | 200 | 100
MIC230202215184 | Metros lineales | 1300 | 100
MIC230302241117 | Metros Cuadrados | 126.5 | 100
MIC230302248318 | Metros Cuadrados | 93.75 | 100
MIC230402314693 | Metros lineales | 500 | 100
MIC230402314900 | Vehículos | 1 | 100
MIC230302248339 | Metros Cuadrados | 54 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
MIC230202215208 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA COMU | -102.2071 | 19.0163
MIC230302241115 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J.MUJICA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LAZARO CARDENAS EL GLORIETA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBR | -102.181 | 19.0755
MIC230202215299 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | La Estancia | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA ESTANCIA, 60770 LA ESTANCIA, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA ORDEÑITAS, CALLE HUERTAS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD A LA SALIDA A ORDEÑITAS | -102.1793 | 19.2238
MIC230202217075 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Las Yeguas | TERRACERÍA TRAMO LAS YEGUAS - LAS CRUCITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 750 EJIDO LAS YEGUAS, 60783 LAS YEGUAS, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SALIDA A LAS CRUCITAS Y CAMINO LIMONERAS, EL CAMINO SE ENCUENTRA UBI | -102.2699 | 18.9084
MIC230202217090 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Españita | TERRACERÍA TRAMO PARACUARO - ESPAÑITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 EJIDO ESPAÑITA, 60766 EL LIMÓN, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA PUERTECITOS Y CALLEJON HUERTAS TAFOLLA, EL CAMINO EN LA PARTE PONIENTE DE | -102.2393 | 19.1309
MIC230302241049 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Uspero (Reynosa) | CALLE 18 DE MARZO EJIDO USPERO, 60782 CRUCERO DE PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CUATRO CAMINOS - APATZINGAN Y CALLE SALIDA AL VARAL, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD FREN | -102.2725 | 19.0141
MIC230302248392 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA AGRARIA, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD A C | -102.2156 | 19.1487
MIC230302241114 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | CALLE SALIDA AL PANTEON EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL ALLENDE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE SE ENCUENTRA A CINCO CUADRA DE LA ENTRADA PRINCI | -102.1832 | 19.0759
MIC230402278345 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Caulote | CALLEJON BARRANCA EJIDO EL CAULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA CAHULOTE Y CARRETERA BUENOS AIRES, CALLEJON BARRANCA EL CALLEJON SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CARRETERA | -102.1337 | 19.116
MIC230402279669 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Antúnez (Morelos) | CALLE 19 DE OCTUBRE EJIDO ANTUNEZ, 60780 ANTÚNEZ (MORELOS), PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE LUIS GARCIA CARRILLO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA COMUNIDAD | -102.1976 | 19.0102
MIC230202215184 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | CALLEJON PINZAN MOCHO FRACCIONAMIENTO PINZAN MOCHO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE BICENTENARIO, CALLE EMPACADORA EL CALLEJON SE ENCUENTRA UBICADO A LA ENTRADA DE LA COMUNIDA | -102.223 | 19.1405
MIC230302241117 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Buenos Aires | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO BUENOS AIRES, 60786 BUENOS AIRES, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J. MUJICA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA DE LA ENTRADA PRINCIP | -102.1811 | 19.0746
MIC230302248318 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | PEATONAL PORTAL OCAMPO COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y AVENIDA PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, CALLE CENOBIO MORENO EL PORTAL SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN Y LA IGLESIA ENTRE | -102.2201 | 19.1457
MIC230402314693 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | El Caulote | CALLEJON CAHULOTE EJIDO EL CAHULOTE, 60775 EL CAULOTE, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLEJON CULTIVOS Y CALLEJON HUERTAS TAFOLLA, CALLEJON ASOLEADERO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA PARTE ORIENTE Y PONIENTE DE LA COMUNIDAD L | -102.1326 | 19.1204
MIC230402314900 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.22 | 19.1458
MIC230302248339 | Michoacán de Ocampo | Parácuaro | Parácuaro | ANDADOR PORTAL OCAMPO 34 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 60760 PARÁCUARO, PARÁCUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PRESIDENTE LAZARO CARDENAS Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CENOBIO MORENO EL ESPACIO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SE | -102.22 | 19.1459

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
MIC230202215208 | Obra | 006/2023 | ING. ROBERTO VAZQUEZ VALDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 301189.27 | 301189.27
MIC230302241115 | Administración directa | 134119 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 100000 | 100000.0
MIC230202215299 | Administración directa | 131524 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 250000 | 250000.0
MIC230202217075 | Administración directa | 131588 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 250000 | 250000.0
MIC230202217090 | Administración directa | 131589 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 300000 | 300000.0
MIC230302241049 | Administración directa | 134215 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 878914.6 | 878914.6
MIC230302248392 | Administración directa | 134088 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 1982300.46 | 1982300.46
MIC230302241114 | Administración directa | 134115 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 1060000 | 1060000.0
MIC230402278345 | Obra | 063/2023 | CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 990000 | 990000.0
MIC230402279669 | Administración directa | 131551 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 59826.18 | 59826.18
MIC230202215184 | Administración directa | 129311 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 2000000 | 2000000.0
MIC230302241117 | Administración directa | 134120 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 140000 | 140000.0
MIC230302248318 | Administración directa | 134086 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 125699.54 | 125699.54
MIC230402314693 | Administración directa | 134085 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 509277.63 | 509277.63
MIC230402314900 | Administración directa | 137639 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 1078494.83 | 1078494.83
MIC230302248339 | Administración directa | 134089 |  | H. AYUNTAMIENTO DE PARACUARO, MICHOACAN | 292000 | 292000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
MIC230202215208 | 2023 | 4 | Metros lineales | 409 | 100 | 100 | 100
MIC230302241115 | 2023 | 4 | Luminaria | 4 | 100 | 100 | 100
MIC230202215299 | 2023 | 4 | Metros lineales | 750 | 100 | 100 | 100
MIC230202217075 | 2023 | 4 | Kilómetro | 1.75 | 100 | 100 | 100
MIC230202217090 | 2023 | 4 | Kilómetro | 2.2 | 100 | 100 | 100
MIC230302241049 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
MIC230302248392 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 100 | 100
MIC230302241114 | 2023 | 4 | Metros lineales | 120 | 100 | 100 | 100
MIC230402278345 | 2023 | 4 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | 100
MIC230402279669 | 2023 | 4 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | 100
MIC230202215184 | 2023 | 4 | Metros lineales | 1300 | 100 | 100 | 100
MIC230302241117 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 126.5 | 100 | 100 | 100
MIC230302248318 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 93.75 | 100 | 100 | 100
MIC230402314693 | 2023 | 4 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | 100
MIC230402314900 | 2023 | 4 | Vehículos | 1 | 100 | 100 | 100
MIC230302248339 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".